## План
План мероприятий по подготовке жилищного фонда по жилищно-ремонтному предприятию МУЖРП№ 12 к эксплуатации
в осенне-зимний период 2012-2013гг.
№ п.п. | Наименование мероприятий, работ | ед. изм. | Количество | Цена за единицу (тыс.руб.) | Стоимость (тыс.руб.) | Сроки исполнения | [5 empty] | № п.п. | Сроки исполнения
[6 empty] | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь
[6 empty] | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Крыша в т.ч. | [10 empty] | 1
1.1 | Текущий ремонт покрытия: | [10 empty] | 1.1
| мягкая | м2 | 3246 | 0.54 | 1752.84 |  | 119 |  |  | 1425 | 277 |  |  | 1425
| шиферная | м2
| металлическая | м2 | 600 | 0.1 | 60 | [15 empty] | 500 |  | 100
1.2 | Навеска водосточных труб, воронок, отливов | п.м. | 46 | 1.2 | 55.2 |  |  |  | 20 |  |  | 1.2 |  | 6 | 10
1.3 | Ремонт желобов, свесов | м | [9 empty] | 1.3
1.4 | Ремонт оголовков | шт. | 6 | 1.2 | 7.2 | [5 empty] | 6 | 1.4
2 | Отопление в т.ч. | [10 empty] | 2
2.1 | Замена задвижек | шт | 13 | 3.2241 | 41.9133 |  | 3 | 8 |  |  |  | 2.1 | [7 empty] | 2
2.2 | Замена трубопровода | м | 2016 | 1.08 | 2177.28 |  | 720 | 736 |  |  |  | 2.2 | [7 empty] | 560
2.3 | Замена полотенцесушителей | шт | [9 empty] | 2.3
2.4 | Замена запорной арматуры | шт | 441 | 0.11822 | 52.1337 | 16 | 53 | 40 | 36 | 36 | 72 | 2.4 | 30 | 32 | 40 | 28 | 30 | 28
№ п.п. | Наименование мероприятий, работ | ед. изм. | Количество | Цена за единицу (тыс.руб.) | Стоимость (тыс.руб.) | Сроки исполнения | [5 empty] | № п.п. | Сроки исполнения
[6 empty] | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь
[6 empty] | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2.5 | Замена отопительных приборов | секц/регис | 42 | 0.343 | 14.406 |  |  | 14 |  | 7 | 7 | 2.5 | 14
2.6 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | шт | 270 | 0.09 | 24.3 |  | 30 | 52 | 30 | 30 | 25 | 2.6 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 19 |  | 15 | 14
3 | ГВС в т.ч. | [10 empty] | 3
3.1 | Замена задвижек | шт | 4 | 2.673 | 10.692 | [6 empty] | 3.1 |  |  | 2 |  |  | 2
3.2 | Замена трубопровода | м | 230 | 0.17764 | 40.857 |  |  | 30 | 20 | 20 | 35 | 3.2 | 23 | 20 | 30 | 16 | 10 | 26
3.3 | Замена полотенцесушителей | шт | 0 |  | 0 | [6 empty] | 3.3
3.4 | Замена запорной арматуры | шт | 193 | 0.20093 | 38.7787 |  |  | 40 | 30 | 28 | 24 | 3.4 | 30 | 10 | 15 | 16
3.5 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | шт | 306 | 0.09 | 27.54 | 20 | 20 | 24 | 30 | 30 | 30 | 3.5 | 30 | 15 | 10 | 10 | 30 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15
4 | ХВС в т.ч. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4
4.1 | Замена задвижек | шт | 7 | 2.38 | 16.66 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.1 | 1 | 1
4.2 | Замена трубопровода | м | 71 | 0.18 | 12.78 | [6 empty] | 4.2 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 12 | 10
4.3 | Замена запорной арматуры | шт | 89 | 0.14924 | 13.2821 | [6 empty] | 4.3 |  |  | 8 | 12 | 7 | 16 | 15 | 17 | 8 | 6
4.4 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | шт | 170 | 0.09 | 15.3 |  | 8 | 8 | 7 | 8 | 14 | 4.4 | 16 | 22 | 30 | 20 | 20 | 10 | 7
5 | Изоляция трубопроводов на технических этажах в т.ч. | [10 empty] | 5
5.1 | Чердачные помещения | п.м. | 230 | 0.0152 | 3.496 | [6 empty] | 5.1 | [7 empty] | 230
5.2 | Подвальные помещения | п.м. | 1786 | 0.0152 | 27.1472 |  | 720 | 736 |  |  |  | 5.2 | [7 empty] | 330
6 | Канализация в т.ч. | [10 empty] | 6
6.1 | Замена трубопровода | м | 371 | 0.1128 | 41.8488 | 40 | 40 | 58 | 46 |  |  | 6.1 | 30 | 10 |  |  |  |  | 15 | 20 | 40 | 14 | 58
7 | Лифты в т.ч. |  |  |  | 0 | [6 empty] | 7
7.1 | Ремонт | шт. |  |  | 0 | [6 empty] | 7.1
7.2 | Диагностика | шт. |  |  | 0 | [6 empty] | 7.2
№ п.п. | Наименование мероприятий, работ | ед. изм. | Количество | Цена за единицу (тыс.руб.) | Стоимость (тыс.руб.) | Сроки исполнения | [5 empty] | № п.п. | Сроки исполнения
[6 empty] | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь
[6 empty] | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
8 | Общестроительные работы в т.ч. | [10 empty] | 8
8.1 | Текущий ремонт подъездов | м2 | 5161 | 0.13 | 670.93 | 2444 | 840 |  |  |  |  | 8.1 | [6 empty] | 317 |  | 520 | 520 | 520
8.2 | Установка, ремонт входных дверей | шт |  |  | 0 | [6 empty] | 8.2
8.3 | Установка, ремонт окон | шт. |  |  | 0 | [6 empty] | 8.3
8.4 | Остекление лестничных клеток | м2 | 265 | 0.18 | 47.7 |  | 36 | 22 | 12 | 18 | 6 | 8.4 | 5 | 8 | 12 | 12 |  |  | 14 |  | 40 | 40 | 40
9 | Фасады в т.ч. | [10 empty] | 9
9.1 | Герметизация межпанельных швов | м | 266 | 0.5 | 133 | 80 | [5 empty] | 9.1 | [5 empty] | 90 |  |  | 70 | 26
9.2 | Ремонт балконов | шт. |  | 5.1 | 0 | [6 empty] | 9.2
9.3 | Ремонт крылец, ступеней | шт | 63 | 1.355 | 85.365 |  | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9.3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
9.4 | Ремонт цоколей, стен | м2 | 24 | 0.0176 | 0.4224 |  |  |  |  | 12 |  | 9.4 |  |  |  |  | 12
9.5 | Ремонт отмосток | м2 | 652 | 0.75 | 489 |  |  | 102 |  |  | 140 | 9.5 |  |  | 88 | 62 |  | 130 |  |  | 130
10 | Электротехнические работы в т.ч. | [10 empty] | 10
10.1 | Ремонт электропроводки | м | 223 | 0.018 | 4.014 |  |  |  |  | 23 | 100 | 10.1 |  |  | 50 |  |  | 50
10.2 | Ревизия и ремонт электрощитов | шт | 55 | 3.243 | 178.365 |  |  | 16 |  | 19 |  | 10.2 |  | 20
10.3 | Замена электроосветительной арматуры | шт |  |  | 0 | [6 empty] | 10.3
11 | Установка приборов учета в т.ч. | шт. | [9 empty] | 11
11.1 | на ХВС | шт. |  |  | 0 | [6 empty] | 11.1
11.2 | эл.энергии в местах общего пользования | шт. |  |  | 0 | [6 empty] | 11.2
№ п.п. | Наименование мероприятий, работ | ед. изм. | Количество | Цена за единицу (тыс.руб.) | Стоимость (тыс.руб.) | Сроки исполнения | [5 empty] | № п.п. | Сроки исполнения
[6 empty] | май |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь
[6 empty] | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
12 | Мероприятия по пожарной безопасности в т.ч. | [10 empty] | 12
12.1 | Комплектация этажных противопожарных шкафов | шт. | [9 empty] | 12.1
Прочее
| ИТОГО : |  |  |  | 6042.4512
Подпись руководителя
Подпись ответственного исполнителя с указанием ФИО
тел.